## Draft topic
Level | Chapter | Main Topic | Link | Skill set | Challenge | Poin Penilaian | Main Topic Lama
Silver | 0 | [Pengantar Dunia Pemrograman]
1. Sejarah Aplikasi
2. Konsep Produk
3. SDLC
4. Tech Stack
5. Bahasa Pemrograman
| 1 | [Memahami tentang dasar dari UI/UX] |  | Memahami dasar dari UI/UX
|  | 1.1 Pengenalan UI/UX | Pengenalan UI/UX |  | Melakukan research dengan tema tertentu | 1.User research | 1. Pengenalan UI/UX
|  | - Apa itu UI dan UX |  |  |  |  | - Job scope & career path
|  | - Perkerjaan terkait UI dan UX (UI/UX Designer, UX Researcher, UX Copywriter etc) |  |  |  |  | - Job description
|  | - Keterampilan terkait UI dan UX |  |  |  |  | - UI/UX skill set
|  | - UI vs UX Design |  |  |  |  | - UI vs UX Design
|  | - UI/UX Design dalam pengembangan produk |  |  |  |  | 2. Design Thinking
|  | 1.2 Design Thinking |  |  |  |  | - Pengenalan design thinking
|  | - Pengenalan Design Thinking |  |  |  |  | - 5 Fase design thinking
|  | - Tujuan Design Thinking |  |  |  |  | - Implementasi design thinking
|  | - 5 Fase dalam Design Thinking |  |  |  |  | 3. Implementasi Fase 1: Empathize
1.3 Design Thinking: Empathizing Phase
- Apa itu empathazing
- Contoh implementasi fase
- Pengenalan UX Research
- Menentukan UX Research objective
|  | - Metode - metode UX Researc |  |  |  |  | - Pengenalan design thinking
| 2 | [Memahami Proses UI/UX I] |  | Mampu memahami defining phase sebagai proses design thinking UI/UX
|  | 2.1 Design Thinking: Defining Phase Part 1 | Understanding product |  | Membuat user persona dan problem statement dari hasil User Research challenge 1 | 1. Memahami hasil research
|  | - Apa itu defining |  |  |  | 2. Membuat user persona | 1. Undestand the Product
|  | - Contoh implementasi fase |  |  |  | 3. Problem statement | - Pentingnya memahami product
|  | - Memahami hasil research |  |  |  |  | - Cara memahami product
|  | - Menemukan insights dan problems dari hasil research | Understanding user |  |  |  | - Mengenal proses pengembangan product
|  | 2.2 Design Thinking: Defining Phase Part 2 |  |  |  |  | 2. Understanding User
|  | - Membuat problem statements |  |  |  |  | - Pentingnya memahami user
|  | - Memahami kebutuhan dan tujuan user |  |  |  |  | - Cara memahami user
|  | - Membuat user persona | User stories |  |  |  | - Mengenal proses dan metode memahami user
3. User Story
- User persona
| 3 | [Memahami proses UI/UX II] |  | Mampu memahami ideation phase sebagai proses design thinking dalam UI/UX |  |  | - User journey map
|  | 3.1 Design Thinking: Ideation Phase Part 1 | UX Process |  | Membuat user journey map | 1. Wireframe | 1. UI/UX Process
|  | - Apa itu ideation |  |  | Membuat wireflow | 2. Flowchart | - Proses yang dilakukan dalam UI/UX
|  | - Contoh implementasi fase |  |  | dari challenge 1+2 | 3. Information architecture | - Implementasi UI/UX process
|  | - Mengenal information architecture | Research methods |  |  | 4. User journey map | 2. Research Methodology
|  | - Membuat information architecture |  |  |  |  | - Empathy in UX research
|  | 3.2 Design Thinking: Ideation Phase Part 2 |  |  |  |  | - Research objective
|  | - Mengenal wireframes |  |  |  |  | - Research methods
- Flowcharts vs wireflows vs wireframes
- Mengenal berbagai macam wireframing tools
- Membuat wireflows
3.3 Design Thinking: Ideation Phase Part 2
- Mengenal user journey maps
- Menemukan pain points
- Membuat user journey maps
- Research planning
Gold | 4 | [Memahami proses UI/UX III] |  | Mampu memahami prototyping phase sebagai proses design thinking UI/UX | Membuat prototype | 1. Prototype
|  | 4.1 Design Thinking: Prototyping Phase Part 1 | UX Process |  |  | 2. Design system | 1. UX Process
|  | - Apa itu prototyping |  |  |  |  | - Information architecture
|  | - Contoh implementasi fase |  |  |  |  | - Pengenalan design process
|  | - Low fidelity vs mid fidelity vs high fidelity | Designing process |  |  |  | 2. Designing Process
|  | - Mengenal berbagai macam prototyping tools |  |  |  |  | - Flowchart
|  | - Membuat high fidelity prototypes |  |  |  |  | - Design process
4.2 Design Thinking: Prototyping Phase Part 2
- Mengenal prototype triggers dan interaction
- Mengenal components dan design systems
- Branding dalam design system
|  | - Membuat design system |  |  |  |  | - Tools for designing interface (Sketching, Wireframe, Mockup, Prototype)
| 5 | [Memahami proses UI/UX IV] |  | Mampu memahami usability testing sebagai proses design thinking UI/UX | Menjalankan usability testing 2 prototype (apps yang sama) | 1
5.1 Design Thinking: Testing Phase Part 1
|  | - Apa itu testing | Iteration process |  |  |  | 1. Itteration Process
- Contoh implementasi fase
- Research vs testing
|  | - Metode - metode testing |  |  |  |  | - Usability testing
|  | 5.2 Design Thinking: Testing Phase Part 2 |  |  |  |  | - Gather feedback
|  | - Lebih mengenal usability testing |  |  |  |  | - Applying Insight
- Berbagai macam usabily tests
- Memahami cara memilih sample yang baik
- Memahami bias
- Menganalisa hasil usability tests
| 6 | [Memahami proses UI/UX V]
|  | 6.1 Handoff | Explore mockup dari figma ke zeplin | Mampu memahami Handoff dan UX Writing sebagai proses UI/UX |  |  | 1. UX Copy
|  | - Mengenal hubungan UI/UX Designers dan Developers |  |  | Revamp design existing web |  | - Copy principles concept
|  | - Proses handoff |  |  |  |  | - Create a conversation between user and product
|  | - Mengenal berbagai macam handoff tools |  |  |  |  | - Language consistent throughout interaction
|  | 6.2 UX Writing | UX Writing |  |  |  | 2. UX Writing
|  | - Pengenalan UX Writing |  |  |  |  | - Mapping between research - design - writing
|  | - UX Writing vs Copywriting |  |  |  |  | - Tone of voice untuk user experience
- Pengenalan Microcopy
- Best practices dalam UX Writing
| 7 | [Membuat portofolio] |  | Mampu membuat portofolio berdasarkan tujuan dan kebutuhan
|  | - Tujuan sebuah portfolio |  |  | Membuat portofolio - upload di behance / dribble |  | 1. UX Portofolio
|  | - Struktur portfolio berdasarkan tujuan |  |  |  |  | - Pentingnya portofolio
|  | - Best practices dalam membuat sebuah portfolio |  |  |  |  | - Struktur UX portofolio
| 8 | Mengkolaborasikan Stakeholder |  | Mampu membuat presenting design dan project management bagi stakeholder
|  | 8.1 Presenting Designs | Design sprint |  |  |  | 1. Design Sprint
|  | - Memahami pentingnya kemampuan mempresentasikan design dan proses pemikiran |  |  |  |  | - Pengenalan design sprint
|  | - Mengenal seni dalam mempresentasikan perkerjaan kreatif |  |  |  |  | - Tahapan design sprint
|  | - Menstruktur deck (slides) untuk presentasi yang efektif |  |  |  |  | - Implementasi design sprint
|  | 8.1 Project Management | Scrum |  | membuat presenting desain untuk disampaikan stakeholder |  | 8.2. Scrum
|  | - Mengenal project management |  |  |  |  | - Intro to Scrum
|  | - Berbagai macam project management methodology |  |  |  |  | - Why Scrum
|  | - Lebih mengenal agile dan scrum methodology |  |  |  |  | - Scrum things
Platinum | 9 | Product class
| 10 | Product class
| 11 | Product class
Final Project Requirement
| 1 | Membuat prototype desktop dan mobile
| 2 | Membuat hasil usability testing dari prototype final project
| 3 | Membuat desain presentasi proses pemikiran kepada stakeholder

## Timeline
NO | TASK | ASSIGNED TO | DUE DATE | DECEMBER | [6 empty] | JANUARI | [20 empty] | FEBRUARI | [19 empty] | MARET
|  | (PIC) |  | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
STREAM : UI/UX & AND
1 | Induction SME | bar: JANUARI 3
2 | Review flow materi, chaptering, milestone |  | 2022-01-07 | bar: JANUARI 4 to JANUARI 7
3 | Raw materials chapter 1 | SME | 2022-01-14 | bar: JANUARI 10 to JANUARI 14
| Review materials | ID | bar: JANUARI 11 to JANUARI 12; JANUARI 14 to JANUARI 17
| Refined materials | CW + GD | bar: JANUARI 13 to JANUARI 14; JANUARI 18 to JANUARI 19
| AQ review | AQ | bar: JANUARI 17; JANUARI 20
| Finalize | ID to FQ | 2022-01-21 | bar: JANUARI 21
4 | Raw materials chapter 2 | SME | 2022-01-21 | bar: JANUARI 17 to JANUARI 21
| Review materials | ID | bar: JANUARI 18 to JANUARI 19; JANUARI 21 to JANUARI 24
| Refined materials | CW + GD | bar: JANUARI 20 to JANUARI 21; JANUARI 25 to JANUARI 26
| AQ review | AQ | bar: JANUARI 24; JANUARI 27
| Finalize | ID to FQ | 2022-01-28 | bar: JANUARI 28
5 | Raw materials chapter 3 | SME | 2022-01-28 | bar: JANUARI 24 to JANUARI 28
| Review materials | ID | bar: JANUARI 25 to JANUARI 26; JANUARI 28 to JANUARI 31
| Refined materials | CW + GD | bar: JANUARI 27 to JANUARI 28; FEBRUARI 1 to FEBRUARI 2
| AQ review | AQ | bar: JANUARI 31; FEBRUARI 3
| Finalize | ID to FQ | 2022-02-04 | bar: FEBRUARI 4
6 | Raw materials chapter 4 | SME | 2022-02-04 | bar: JANUARI 31 to FEBRUARI 4
| Review materials | ID | bar: FEBRUARI 1 to FEBRUARI 2; FEBRUARI 4 to FEBRUARI 7
| Refined materials | CW + GD | bar: FEBRUARI 3 to FEBRUARI 4; FEBRUARI 8 to FEBRUARI 9
| AQ review | AQ | bar: FEBRUARI 7; FEBRUARI 10
| Finalize | ID to FQ | 2022-02-11 | bar: FEBRUARI 11
7 | Raw materials chapter 5 | SME | 2022-02-11 | bar: FEBRUARI 7 to FEBRUARI 11
| Review materials | ID | bar: FEBRUARI 8 to FEBRUARI 9; FEBRUARI 11 to FEBRUARI 14
| Refined materials | CW + GD | bar: FEBRUARI 10 to FEBRUARI 11; FEBRUARI 15 to FEBRUARI 16
| AQ review | AQ | bar: FEBRUARI 14; FEBRUARI 17
| Finalize | ID to FQ | 2022-02-18 | bar: FEBRUARI 18
8 | Raw materials chapter 6 | SME | 2022-02-18 | bar: FEBRUARI 14 to FEBRUARI 18
| Review materials | ID | bar: FEBRUARI 15 to FEBRUARI 16; FEBRUARI 18 to FEBRUARI 21
| Refined materials | CW + GD | bar: FEBRUARI 17 to FEBRUARI 18; FEBRUARI 22 to FEBRUARI 23
| AQ review | AQ | bar: FEBRUARI 21; FEBRUARI 24
| Finalize | ID to FQ | 2022-02-25 | bar: FEBRUARI 25
9 | Raw materials chapter 7 | SME | 2022-02-25 | bar: FEBRUARI 21 to FEBRUARI 25
| Review materials | ID | bar: FEBRUARI 22 to FEBRUARI 23; FEBRUARI 25 to FEBRUARI 28
| Refined materials | CW + GD | bar: FEBRUARI 24 to FEBRUARI 25; MARET 1 to MARET 2
| AQ review | AQ | bar: FEBRUARI 28; MARET 3
| Finalize | ID to FQ | 2022-03-04 | bar: MARET 4
10 | Raw materials chapter 8 | SME | 2022-03-04 | bar: FEBRUARI 28 to MARET 4
| Review materials | ID | bar: MARET 1 to MARET 2; MARET 4 to MARET 7
| Refined materials | CW + GD | bar: MARET 3 to MARET 4; MARET 8 to MARET 9
| AQ review | AQ | bar: MARET 7; MARET 10
| Finalize | ID to FQ | 2022-03-11 | bar: MARET 11
11 | Platinum task | SME | 2022-03-09 | bar: MARET 7 to MARET 9
| Review | ID | bar: MARET 9
| Refined | CW + GD | bar: MARET 10
| Final review | AQ | bar: MARET 11
| Finalize | ID to FQ | 2022-03-14 | bar: MARET 14

## Repository
MASTER DECK |  | https://docs.google.com/presentation/d/1zIi---tziImwUvN6zdvQiwF3DNzhutqme8bMb_Gvi4U/edit
DECK CHALLENGE |  | https://docs.google.com/presentation/d/1ttHukE-SGt-znrK2o6Ivpkg9b9MkdYvi1xOGsz2pGQc/edit#slide=id.gb5700773c2_4_0
MILESTONE
READING MATERIALS | DETAIL | LINK / READING MATERIALS REFINED | STATUS (DONE)
[Silver] Chapter 1 | Folder
| CH1T1 |  | FALSE
| CH1T2 |  | FALSE
[Silver] Chapter 2 | Folder
| CH2T1 |  | FALSE
[Silver] Chapter 3 | Folder
| CH3T1 |  | FALSE
[Glod] Chapter 4 | Folder
| CH4T1 |  | FALSE
[Glod] Chapter 5 | Folder
| CH5T1 |  | FALSE
| CH5T2 |  | FALSE
[Gold] Chapter 6 | Folder
| CH6T1 |  | FALSE
| CH6T2 |  | FALSE
[Gold] Chapter 7
FALSE
[Gold] Chapter 8
FALSE
CHALLENGE DOCUMENTS
Folder
Gold | Folder
Deck
Platinum | Folder
Deck

## Recording
UI/UX | Brainstorming | 07 Januari 2022 | https://drive.google.com/drive/folders/1y_2sj7AgJiOg4gWDhg2UNu9hj9gOOSXg?usp=sharing
| Weekly Alignment | 12 Januari 2022